## INSERT DATA
Logbook Management
Tipe | Kode Prefix | Nama Pekerjaan | Start Date | End Date | Bobot | PIC Email
Modul | I | Perancangan Sistem
Activity | I.A | Desain UI/UX
Task | I.A.1 | Membuat Wireframe Halaman | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 10 | fakhri@email.com
Task | I.A.2 | Membuat Mockup & Prototype | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 15 | rasyid@email.com
Activity | I.B | Perancangan Database
Task | I.B.1 | Membuat ERD dan Skema | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 15 | pinow@email.com
Modul | II | Development Sistem
Activity | II.A | Pembuatan Backend API
Task | II.A.1 | Setup Laravel & Fitur Login | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 20 | pinow@email.com

## validation (hidden)
Modul
Activity
Task

## NOTES
No | Note
1 | Kolom Tipe (Wajib): Hanya boleh diisi dengan salah satu kata ini: Modul, Activity, atau Task. Penulisan harus berurutan dari Modul ➔ Activity ➔ Task.
2 | Sel Kosong: Jika tipenya adalah Modul atau Activity, maka kolom Start Date, End Date, Bobot, dan PIC Email dibiarkan kosong. Kolom-kolom tersebut khusus diisi jika tipenya adalah Task.
3 | Format Tanggal: Wajib menggunakan format YYYY-MM-DD (Tahun-Bulan-Tanggal) agar tidak terjadi error saat masuk ke database MySQL.
4 | PIC Email: Pastikan memasukkan alamat email yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Jika email salah atau tidak ditemukan, tugas tersebut tidak akan memiliki penanggung jawab (PIC kosong).
5 | Total Bobot: Pastikan jika Anda menjumlahkan seluruh angka di kolom "Bobot", total akhirnya adalah 100.